Самостійна робота

Project Outline

Цілі

- Ввійти в топ 10 Українських фільмів за переглядами

- Отримати за перші 4 тижні 300 000 переглядів фільму в кінотеатрах

Ресурси

- Бюджет 15 000

- Тривалість 01.06 - 17.01

Поставки

- Сторінки фільму в соціальних мережах

- Facebook

- YouTube

- Instagram

- Telegram канал

- Twitter

- Білборди, плакати, листівки

- 2 зображення для білбордів

- 3 листівки

- Відео, зображення, тексти для соціальних мереж та телебачення

- 3 відео: 1 для YouTube, 2 для телебачення

- 3 зображення для соціальних мереж

- 1 текст для соціальних мереж

Ментальна карта

- Аналіз цільової аудиторії (для кого робимо рекламу)

- Аналіз переглядів наявних фільмів такого ж жанру

- Опитування в соціальних мережах

- Подивитись опис фільму від виробника

- Обрання каналів для просування

- Реклама на сайтах: банери, ютуб вставки

- Реклама в соціальних мережах: телеграм, інстаграм, фейсбук, суспільні діячі ютуб

- Білборди по місту

- Роздавання листівок

- Надсилання реклами на пошту, якщо користувач підписаний на розсилку від сайту

- Телебачення

- Радіо

- Кінотеатри

- Сайт фільму, окремі сторінки в соціальних мережах

Для обрання каналів просування можна подивитись який тип реклами краще працює в різних регіонах. Також можна подивитись які типи реклами загалом є ефективними.

Ефективні канали просування:

1. Сайти

2. Соц. мережі

3. Білборди, кінотеатри

4. Телебачення

- Розробка рекламних матеріалів (що саме будемо робити)

- Банери для сайтів

- Зображення та повідомлення для соц. мереж

- Зображення для білбордів та кінотеатрів

- Відео для телебачення

- Організація заходів

- Допрем'єрний показ на кінофестивалі

- Прем'єра фільму

- Прес-реліз: інтерв'ю з акторами і виробниками

- Особисті покази, презентації

- Моніторинг та аналіз ефективності

- Кількість переглядів фільму

- Відгуки людей на презентаціях, переглядачів на сайтах

- Взаємодія з рекламою на сторінках в соц. мережах (кількість лайків, репостів, переглядів)

- Активність кінотеатру, де рекламували

- Збори після релізу фільму

Каталог ризиків

| Ризик | Вплив | Стратегія вирішення | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| Низька ефективність реклами | Негативний | Щоб не настав: більший час розробки промо-матеріалів, краще вивчення ринку Якщо настав: кращий аналіз цільової аудиторії, зміна каналів просування | Маркетингова команда |
| Нестача бюджету | Негативний | Щоб не став: краще планування бюджету етапів та задач Якщо настав: прохання додати коштів, зміна плану робіт | Маркетингова команда |
| Конкуренція з іншими рекламними фірмами | Позитивний | Покращення якості реклами | Маркетингова команда |

Проєктна команда

- Працівники

- Менеджер - керування життєвим циклом

- Аналітик - аналіз ринку та цільової аудиторії

- Маркетолог - просування реклами

- Дизайнер - створення картинок, банерів

- Відео продюсер - створення відео

- Копірайтер - написання текстів

- Інвестори

- Замовник (Маркетинговий менеджер) - дає завдання на проєкт

- Інвестор (Виробники фільму) - дає гроші на проєкт

- Платформи

- Соціальні мережі

- Кінотеатри

- Білборди в місті

WBS

До таблиці було додано тривалості робіт за прикладом на відео.

GanttPRO

Створено віртуальні ресурси:

На діаграму додано задачі:

До задач додано працівників. Для кожної визначено дату початку і тривалість.

Залежності змінено так, щоб всі задачі були виконані до запуску реклами. Це зроблено паралельним виконанням медіа каналів та промо матеріалів.

В інструменті Trello було додано по одній задачі з кожної категорії на діаграмі:

Trello

Після цього було використано ШІ для виконання того ж завдання:

Робота з штучним інтелектом

Project Outline

Цілі проєкту

Інформаційна ціль — донести до широкої аудиторії ідею згуртованості українців під час війни через документальний фільм.

Промоційна ціль — організувати ефективну рекламну кампанію фільму до допрем’єрного та прем’єрного показу.

Комерційна/метрична ціль — увійти в топ-10 українських фільмів за кількістю переглядів протягом перших 4 тижнів показу.

Критерій успіху:

Успішно: ≥300 000 переглядів у кінотеатрах України.

Неуспішно: <300 000 переглядів.

Ресурси

Вхідні матеріали:

1 розширена анотація до фільму з описом сюжету, акторів та фото (16 шт.).

8 тизерів (до 20 сек).

2 трейлери (до 2 хв).

Ліцензії на використання фото/відео для маркетингу.

Команда:

ІТ-менеджер (ви)

Дизайнери (графіка/відео)

SMM/таргетинг-менеджер

Копірайтери

PR-спеціалісти

Технічні фахівці для організації онлайн-ресурсів

Бюджет:

До $15 000 (усі послуги включено)

Поставки (Deliverables)

| Етап | Продукт/результат | Термін |
| --- | --- | --- |
| 1. Організаційна зустріч | Затверджений план робіт | 01.06 |
| 2. Промо-матеріали | Дизайн, монтаж, копірайт, адаптація матеріалів | до 05.07 |
| 3. Публікація | SMM, сайти, відеохостинги, таргетована реклама | 07.07 |
| 4. Завершення пост-продакшну | Повністю готовий фільм | 31.08 |
| 5. Допрем’єра | Презентація на Cinema International | 23.10 |
| 6. Прем’єра | Масовий прокат в Україні | 20.12 |
| 7. Аналітика | Статистика переглядів і відгуки | до 17.01 |

Ментальна карта

Проєкт "Нескорені"

│

├── 1. Підготовка

│   ├─ Організаційна зустріч (01.06)

│   ├─ Аналіз матеріалів (анотація, фото, трейлери)

│   └─ Розробка стратегії просування

│

├── 2. Промо-матеріали

│   ├─ Дизайн та верстка банерів

│   ├─ Монтаж тизерів/трейлерів

│   ├─ Написання рекламних текстів

│   └─ Узгодження з CinemaUA (до 05.07)

│

├── 3. Маркетинг і поширення

│   ├─ Публікація в соцмережах, YouTube, сайтах (07.07)

│   ├─ Таргетована реклама

│   ├─ PR-кампанії, інтерв’ю, публікації

│   └─ Робота з партнерами (кінотеатри, ЗМІ)

│

├── 4. Пост-продакшн фільму

│   ├─ Відеомонтаж

│   ├─ Аудіо/озвучення/музика

│   └─ Спецефекти та фіналізація (до 31.08)

│

├── 5. Події

│   ├─ Допрем’єрний показ (23.10)

│   ├─ Промоція події (запрошення ЗМІ, блогерів)

│   └─ Прем’єра в Україні (20.12)

│

└── 6. Аналіз і звітність

├─ Збір статистики переглядів

├─ Оцінка охоплення реклами

└─ Порівняння з KPI (300 тис. переглядів) (до 17.01)

Каталог ризиків

| № | Назва ризику | Вплив | План реагування | Відповідальна сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затримка пост-продакшну | Порушення графіку, відтермінування прем’єри | Регулярний моніторинг статусу; буфер часу в плані | Продакшн-команда |
| 2 | Низька ефективність реклами | Недосягнення мети (менше 300 тис. переглядів) | А/Б тестування, коригування таргету, перезапуск кампаній | Digital-маркетолог, SMM |
| 3 | Відсутність згоди з боку правовласника | Заборона на публікацію матеріалів | Отримання письмових ліцензій до старту | Юрист, менеджер проєкту |
| 4 | Недотримання бюджету ($15 000) | Неможливість завершити окремі етапи | Постійний контроль витрат, фінансовий план з резервом | Проєктний менеджер, фінансист |
| 5 | Технічні проблеми на сайтах/платформах | Зрив запуску реклами або онлайн-показів | Залучення технічного спеціаліста, бекапи, дублювання контенту | IT-відділ, адміністратор систем |
| 6 | Негативна реакція аудиторії | Зниження інтересу, репутаційні втрати | Модерація коментарів, комунікаційна стратегія, робота з медіа | PR-менеджер |
| 7 | Зміни політичної ситуації | Можливе відтермінування або заборона подій | Альтернативні дати/локації, гнучкий план | Вищий менеджмент, юридичний відділ |
| 8 | Конфлікт інтересів між сторонами | Ускладнення узгоджень | Регулярні зустрічі, чітка документація домовленостей | Менеджер проєкту |

Проєктна команда

Працівники

| Роль | Обов’язки | Хто це |
| --- | --- | --- |
| Менеджер проєкту (PM) | Загальне управління проєктом, контроль дедлайнів і бюджету, комунікація зі сторонами | Ви (IT-менеджер агенції) |
| Маркетолог / Digital Strategist | Розробка рекламної стратегії, підбір каналів просування, аналітика | Спеціаліст агенції |
| SMM-менеджер | Публікації в соцмережах, таргетована реклама, взаємодія з аудиторією | Працівник агенції |
| Дизайнер | Створення візуального контенту (банери, тизери) | Графічний дизайнер |
| Монтажер | Підготовка тизерів, трейлерів | Відеоредактор, фріланс або студія |
| Копірайтер | Написання рекламних текстів, постів, заголовків | Контент-менеджер агенції |
| PR-менеджер | Робота з медіа, організація публічних подій, створення прес-релізів | Агенція або залучений консультант |
| Технічний спеціаліст (DevOps / Web) | Підтримка платформи, вирішення технічних проблем | IT-відділ |
| Юрист / Legal advisor | Ліцензії, договори, ризики | Або залучений спеціаліст |

Інвестори

| Назва | Роль | Очікування |
| --- | --- | --- |
| CinemaUA (дистриб'ютор) | Замовник проєкту | Прем’єра, широкий прокат, позитивний імідж |
| Студія-виробник фільму | Постачальник контенту | Якісний продукт і ліцензії |
| Агенція (ви) | Виконавець | Просування та організація |
| Можливі партнери (опціонально) | Спонсори або партнери допрем'єрного показу | Інформаційна та фінансова підтримка |

Платформи

| Платформа | Призначення |
| --- | --- |
| Facebook / Instagram | Основний канал для SMM і реклами |
| YouTube | Розміщення трейлерів, прем'єр, інтерв’ю |
| TikTok | Актуальний відеоконтент для молодої аудиторії |
| Офіційний сайт фільму або лендинг | Уся інформація про фільм, тізери, квитки |
| Кінотеатри (мережі: Планета Кіно, Multiplex і т.д.) | Прокат, анонси |
| Преса, блоги, новинні сайти | PR-кампанія та статті |
| Платформи квитків (Concert.ua, TicketsBox) | Продаж квитків на допрем’єрні покази |

WBS

| № | Задача | Підзадача | Тривалість (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планування | Організаційна зустріч з командою | 2 |
|  |  | Складання проєктного плану (Gantt, бюджет, ризики) | 6 |
|  |  | Узгодження з замовником (CinemaUA) | 3 |
| 2 | Аналіз матеріалів | Перевірка фото/відео/анотацій | 4 |
|  |  | Підготовка технічного завдання для команди | 3 |
| 3 | Розробка промо-матеріалів | Монтаж тизерів і трейлерів | 20 |
|  |  | Графіка/банери/афіші | 16 |
|  |  | Копірайтинг (анонси, опис відео, пости) | 10 |
| 4 | Онлайн-просування | Створення контент-плану для соцмереж | 4 |
|  |  | Налаштування таргетованої реклами | 6 |
|  |  | Публікації, аналітика ефективності | 18 |
| 5 | Організація подій | Допрем’єрний показ (планування, запрошення) | 12 |
|  |  | Прем’єрний показ (координація, реклама) | 12 |
| 6 | Пост-продакшн (моніторинг) | Контроль за завершенням фільму | 6 |
|  |  | Комунікація з пост-продакшн командою | 4 |
| 7 | Аналітика й звітність | Збір даних (перегляди, охоплення) | 6 |
|  |  | Підготовка фінального звіту | 4 |

GanttPRO

Задачі було додано вручну, виконавців було додано зі списку з попереднього кроку, тривалості додано з таблиці WBS.

Trello

За запитом з використанням техніки SMART було створено три картки з різних категорій:

Задача 1

Назва: Затвердити візуальні матеріали для промо-кампанії

Стадія: Підготовка промо-матеріалів

Дата завершення: 05.07

Опис:
Створити та погодити з CinemaUA ключові графічні банери, тизери та трейлери. Головна мета — мати повний комплект візуальних матеріалів, придатних для публікації у соцмережах, YouTube і сайтах партнерів.

Що поставити: затверджені JPG/PNG банери, MP4 тизери, погоджений список матеріалів.

Кроки виконання:

Проаналізувати надані матеріали (анотація, фото, трейлери)

Створити 3 варіанти банерів (FB, IG, TikTok формат)

Підготувати титри/субтитри до тизерів

Надіслати CinemaUA для затвердження

Отримати письмове підтвердження (email/чат/підпис у Figma)

Задача 2

Назва: Запустити рекламну кампанію у Facebook/Instagram

Стадія: Онлайн-просування

Дата завершення: 08.07

Опис:
Створити та запустити рекламну кампанію з тизерами фільму для залучення уваги до прем’єри. Мета — зібрати щонайменше 100 000 охоплень у перші 5 днів.

Що поставити: звіт з Meta Ads, скріншоти кампаній, статистика охоплень.

Кроки виконання:

Вибрати тизер (до 20 сек) для реклами

Сформулювати заклик до дії (CTA) для поста

Створити аудиторії (гео: Україна, вік: 16–60)

Запустити кампанію (платформа Meta Ads Manager)

Через 3 дні перевірити результат і оптимізувати

Задача 3

Назва: Організувати допрем’єрний показ на "Cinema International"

Стадія: Організація подій

Дата завершення: 15.10

Опис:
Підготувати все необхідне для допрем’єри: презентація фільму, прес-запрошення, логістика. Мета — забезпечити професійну присутність бренду й успішну публічну реакцію.

Що поставити: список гостей, план показу, оформлені прес-запрошення.

Кроки виконання:

Зв'язатися з організаторами кінофестивалю

Узгодити слот показу і технічні вимоги

Підготувати презентаційні матеріали

Сформувати список преси та інфлюенсерів

Відправити запрошення

Перевірити готовність техніки за 2 дні до події

Посилання на чат: https://chatgpt.com/share/6858f5e8-f86c-8002-adc5-35f9dba6d851.

Порівняння

Використання штучного інтелекту прискорює виконання, але довіряти таким інструментам не варто, бо інформація може бути вигадана.

| Критерій | Самостійне виконання | Використання ШІ |
| --- | --- | --- |
| Точність | + | - |
| Швидкість | - | + |
| Надійність | +- | - |
| Розуміння предметної області | + | - |