## Аркуш1
Назва задачі | Тривалість (годин)
Аналіз цільової аудиторії
Зібрати інформацію про потенційного глядача | 32
Скласти портрет глядача | 12
Обрати канали для просування | 4
Скласти список медіа каналів
Instagram, TikTok, Facebook, Telegram канали | 10
YouTube канали (блогери) | 6
Телеканали | 4
Власники білбордів | 8
Громадські заклади (кінотеатри) | 8
Домовитися з власниками медіа каналів
Описати формат поставок | 20
Прописати та заключити договір | 24
Створити сторінки (в соц. мережах)
Instagram | 4
Facebook | 4
Telegram | 2
TikTok | 2
Google Ads | 2
YouTube | 2
Розробити креативну концепцію
Підготувати рекламний текст | 20
Розробити рекламні банери/постери | 40
Підготувати креативи | 40
Розробити контент-план | 16
Протестувати креативи | 8
Затвердити маркетингові матеріали | 8
Затвердити бюджет по проєкту | 8
Підготуватись до івентів
Підготувати та надати рекламні матеріали | 16
Написати та розіслати запрошення | 12
Підготувати прес-реліз до фільму | 12
Провести репетиція інтерв’ю | 16
Підготувати анкету | 16
Запустити рекламу згідно з контент-планом
Проаналізувати ефективність рекламних каналів
Аналіз активності користувачів в соц. мережах | 32
Аналіз активності користувачів на сторінках кінотеатрів | 8
Скласти проміжний звіт | 8
Адаптувати канали просування | 20
Адаптувати рекламу | 40
Моніторинг продажу квитків в кінотеатрах | 16
Проведення івентів
Провести інтерв’ю/опитування | 4
Створити звіт з відгуками | 8
Аналіз результатів кампанії
Звіт по таргетованій рекламі | 4
Звіт по рекламах (канали та пабліки) | 4
Звіт по контекстній рекламі | 4
Звіт по кінотеатрах | 4
Звіт по відгуках від глядачів (учасників фестивалю) | 6
Підсумковий звіт | 6